Informe Autoevaluación

Definición de Proyecto APT

Integrantes: Rodrigo Riquelme Zuñiga

Profesora: Osnellys Andrade

Abstract

El presente informe detalla la estructuración del proyecto RollerApp, un ecosistema de software multiplataforma diseñado para automatizar integralmente el ciclo comercial y operativo de la empresa TopRoller. La solución integra un portal web responsive y una aplicación móvil conectados a una API REST centralizada, permitiendo a los clientes cotizar cortinas a medida, agendar visitas técnicas y realizar pagos seguros mediante Webpay Plus. El proyecto se desarrollará bajo el marco de trabajo ágil Scrum durante 19 semanas.

This report details the structure of the RollerApp project, a multi-platform software ecosystem designed to fully automate the commercial and operational cycle of the TopRoller company. The solution integrates a responsive web portal and a mobile application connected to a centralized REST API, allowing customers to quote custom curtains, schedule technical visits, and make secure payments through Webpay Plus. The project will be developed using the agile Scrum framework over 19 weeks.

Descripción del proyecto APT

RollerApp es un ecosistema digital creado para resolver los cuellos de botella operativos de TopRoller, que actualmente depende de WhatsApp para su atención. La plataforma consta de los siguientes componentes:

- Portal Web y Aplicación Móvil: Canales directos para que los clientes consulten el catálogo interactivo, calculen cotizaciones dinámicas, reserven visitas y paguen con tarjetas vía Webpay Plus.

- Backend y API REST: Un modelo centralizado que garantiza la persistencia y consistencia de los datos, gestionando usuarios, pedidos y transacciones concurrentes.

- Panel Administrativo: Una interfaz centralizada para que la administración asigne cuadrillas técnicas, supervise órdenes y audite cobros en tiempo real.

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

La ejecución de RollerApp consolida competencias clave identificadas en el perfil de egreso:

- Desarrollo de Software y Programación Web: Se pone en práctica mediante la construcción del frontend, la aplicación móvil y la API REST en la nube. Esta es un área de fortaleza consolidada previamente.

- Construcción de Modelos de Datos: El proyecto exige diseñar e implementar una base de datos relacional robusta para la trazabilidad de operaciones. Esta área representa una oportunidad de mejora y fortalecimiento profesional.

- Gestión de Proyectos y Riesgos: Se aplicará el marco de trabajo Scrum gestionando el Product Backlog y los entregables durante 19 semanas. Esta competencia es una de las fortalezas principales del perfil.

- Aseguramiento de Calidad (QA) y Seguridad: Se diseñará y ejecutará una matriz de pruebas unitarias, funcionales y de seguridad.

Relación del proyecto con los intereses profesionales

RollerApp se alinea directamente con la motivación de trabajar en la gestión y desarrollo de proyectos de alto alcance.

- Fomenta el uso de la lógica y el pensamiento crítico para buscar soluciones modernas a problemas de modelos de negocio reales.

- Permite consolidar habilidades en el área de innovaciones y digitalización de empresas, proyectando un escenario laboral enfocado en soluciones tecnológicas integrales.

Argumento de factibilidad

El proyecto es técnica y temporalmente viable de ser completado dentro de la asignatura:

- Temporalidad: El cronograma está estructurado en 19 semanas divididas en Sprints iterativos, lo que asegura entregas continuas.

- Recursos: Se utilizarán tecnologías open-source consolidadas, bases de datos relacionales y el ambiente de pruebas oficial de Transbank.

- Equipo: El desarrollo se distribuye en un equipo multidisciplinario de 4 personas con roles definidos (Product Owner, Scrum Master, QA, y Diseño Técnico).

Objetivos claros y coherentes

Objetivo general:

- Desarrollar e implementar RollerApp, un ecosistema digital compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil con un backend centralizado, para automatizar el ciclo de venta de cortinas de TopRoller, permitiendo cotizaciones, agendamientos y pagos electrónicos con Webpay Plus.

Objetivos específicos:

- Diseñar la arquitectura de software, modelo relacional y prototipos UX/UI.

- Programar el backend y la API REST para la gestión de usuarios, catálogos y reservas.

- Construir el portal web y el panel administrativo.

- Desarrollar la aplicación móvil integrando cotizador dinámico y agendamiento.

- Integrar la pasarela de pagos Webpay Plus de Transbank.

- Ejecutar un plan integral de pruebas de software para asegurar la estabilidad.

- Desplegar el sistema en infraestructura en la nube y elaborar la documentación.

Propuesta metodológica de trabajo

El proyecto se regirá bajo la metodología ágil Scrum para garantizar adaptabilidad y entregas de valor:

- Fase 1 (Semanas 1-4): Levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura y prototipado en Figma.

- Fase 2 (Semanas 5-16): Sprints de construcción integrando la API REST, módulos comerciales, pasarelas de pago y el panel administrativo.

- Fase 3 (Semanas 17-19): Ciclo de estabilización (QA), despliegue en la nube y documentación técnica.

- Ceremonias: Daily Scrum, Sprint Planning, Review y Retrospective.

Plan de trabajo para el proyecto APT

| Área / Competencia | Tarea | Duración | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos | Levantamiento y definición de requerimientos. | Semanas 1 - 2. | Todo el equipo. |
| Diseño y arquitectura | Modelo relacional, arquitectura y diseño UX/UI en Figma. | Semanas 2 - 4. | L. Olea, R. Riquelme. |
| Desarrollo Backend | Implementación BD, API REST, control de acceso y catálogo. | Semanas 5 - 8. | R. Soto, M. Robles. |
| Frontend Web | Programación del portal web y panel administrativo. | Semanas 9 - 12. | L. Olea, R. Soto. |
| Aplicación Móvil | Construcción de la app para clientes consumiendo la API. | Semanas 13 - 16. | R. Riquelme, M. Robles. |
| Integración de Pagos | Implementación SDK WebPay (Transbank) en web y móvil. | Semanas 15 - 17. | L. Olea, R. Soto. |
| Testing y QA | Pruebas funcionales, carga/seguridad y resolución de bugs. | Semanas 17 - 18. | L. Olea, R. Riquelme, M. Robles. |
| Despliegue | Puesta en producción en la nube y generación de APK. | Semanas 18 - 19. | Todo el equipo. |

Propuesta de evidencias

- Documentación inicial (Avance): Acta de constitución, matriz de requerimientos y definición del alcance técnico.

- Página Web de la Solución (Final): Plataforma web desplegada con Backend integrado y reportes de pruebas.

- Aplicación Mobile (Final): Aplicación móvil funcional sincronizada con la base de datos central y reporte de calidad.

Individual Conclusions

The development of RollerApp represents a comprehensive technical challenge that accurately simulates a professional work environment. By moving away from purely academic exercises and focusing on a real business problem for TopRoller, the project demands a high level of integration between frontend, backend, and third-party services like Webpay Plus. Successfully delivering this multi-platform ecosystem will not only provide a tangible asset for the client but will also validate my capability to manage the full software development lifecycle. Ultimately, this project bridges the gap between theoretical knowledge and practical engineering execution.

Reflection

This project provides a critical opportunity to balance my existing technical strengths with areas that require significant improvement. I feel highly confident in my web programming, risk management, and project management skills. My ability to apply logic and critical thinking to troubleshoot complex systems is a major asset for my role as the QA and Testing Lead. However, I recognize that database design and prototyping from scratch are my weakest points. Being part of a multidisciplinary team allows me to rely on my peers while actively working to strengthen my understanding of relational models and UI/UX design. My main goal is to improve these specific weaknesses so I can comfortably architect and manage end-to-end, high-reach innovations in my future professional career.